# Pd / PdO / PdO₂ DMC Formation DFT Project

Comprehensive Status Report — T1.15 Complete, T1.16 DFT Ready
작성일: 2026-06-22 | 작성자: 이현진 (지도: 이태훈 교수)
GitHub:  hyunjinlee12/DMC  +  DDMM-dgist/Pd-DMC (mirror)
Anchor: Shi et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2024 (Pd₃Cu DMC carbonylation)
Framework: Paimon-extended 5-judge committee (arXiv:2606.09422, 2026)

# Executive Summary

본 보고서는 G1 (bulk) → G2 (slab) → G3 (T1.10-T1.15 흡착 sampling) 단계 완료 + T1.16 DFT 진입 준비 상태를 종합한다. Paimon-extended 5-judge committee 가 11개 verification cycle 을 수행하여 silent bug 2회 잡고 fix (재실행 없이 데이터 재활용).

**진행 상태**:
  • G1 bulk: 통과 (Pass-with-caveats) — Pd, PdO, PdO₂ 수렴, lattice 검증
  • G2 slab: 통과 (Pass-with-caveats + literature 일치) — 5 surfaces (S1, S2, S3, S3b, S4)
  • G3 T1.10-T1.14: 완료 — MACE-MH + D3 + cuEq ranking (~48k 후보)
  • G3 T1.15: 완료 — DFT shortlist v2 (48 candidates, 가이드 §P1-C strict)
  • G3 T1.16-T1.20: 대기 (user 승인 필요)

**주요 chemistry 발견** (MLIP 단계, DFT 로 확정 예정):
  ① Shi 2024 가설 직접 검증: Pd⁰→Pd⁴⁺ 산화에 따른 CO* 결합 약화 (S1 1.97 Å → S4 4.05 Å)
  ② S3 PdO(100) O-term 에서 CH₃OCO* product 형성 신호 (d_react=1.34 Å) — Shi 미언급 신규 발견
  ③ S2/S4 에서 CO + lattice O → CO₂* side-path 자발 sampling
  ④ MLIP cross-validation: MACE-MH+D3 vs SevenNet-Omni+D3 일치

**DFT 비용**: 47-48 jobs × Level 1 (vacuum) + Level 2 (VASPsol) ≈ 7-14 day wall (2 GPUs)

**Decision needed**: T1.16 DFT 진입 승인 (submit_all.sh 활성화)

🟢 STATUS: ALL G3 VERIFICATIONS PASSED — DFT READY

# 1. Pipeline Architecture

Shi 2024 의 SSW-NN + DFT 접근을 본 연구에서는 AutoAdsorbate heuristic + MACE-MH foundation MLIP + DFT 3단 파이프라인으로 대체. OC20 PBE pretrained 모델 (mh-1 + oc20_usemppbe head) 학습 없이 사용. Paimon-inspired 5-judge committee 가 각 단계 QC.

Figure 1. 전체 파이프라인. G1-G2 통과 후 T1.14 MACE ranking (Phase 1/2/3) → T1.15 DFT shortlist → T1.16 진입 직전.

# 2. Gate Status Summary

| Gate | Stage | 상태 | Committee | Tag/Branch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Bulk (Pd/PdO/PdO₂) | PASSED ✓ | Pass-w-caveats (재감사) | g1-bulk-passed |
| G2 | 5 Slabs (S1-S4 + S3b) | PASSED ✓ | Pass-w-caveats + lit 일치 | g2-slab-passed (= v0.2) |
| G3 | T1.10-T1.14 sampling | COMPLETE ✓ | Pass-w-caveats (모든 phases) | g3-mlip-shortlist |
| G3 | T1.15 DFT shortlist | COMPLETE ✓ (v2) | Site-strict re-pick 검증 | g3-mlip-shortlist |
| G3 | T1.16 Level 1 DFT | READY ⏳ | 준비됨 (47-48 jobs) | (예정: merge → main) |
| G3 | T1.17 Level 2 (VASPsol) | PENDING | — (T1.16 후) | — |
| G3 | T1.18-T1.20 Case A-D | PENDING | — (T1.17 후) | 예정: tag v0.3-G3-passed |
| G4 | workplan Phase 2 (NEB) | PENDING | — (G3 통과 후) | 예정: g4-neb branch |

# 3. Validation History — 11 Committee Cycles

Paimon-extended 5-judge committee (methods, physics, statistics, silent-error, malicious) + chair + summarizer + annotator. 모든 high-stakes 출력에 blind parallel dispatch 후 chair aggregation.

| # | 단계 | 결과 | 핵심 finding |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1.14 Phase 1 (no-D3) | Revise | dispersion=False vs advisor 권고 불일치 → D3 재실행 |
| 2 | T1.14 Phase 1 (D3) | Pass-w-caveats | 모든 chemistry 정상, S3 CO PES flat 만 모니터링 |
| 3 | T1.14 Phase 2 (raw) | Reject | 🚨 MIC distance silent bug 발견 (PBC 단편화 mask) |
| 4 | T1.14 Phase 2 (filtered) | Pass-w-caveats | direct distance refilter → ~50% 생존 + S3 product collapse 신호 ⭐ |
| 5 | T1.14 Phase 3 (raw) | Reject | 같은 MIC bug + SetTS 99.7% drift |
| 6 | T1.14 Phase 3 (filtered) | Pass-w-caveats | SetTS 폐기 (가이드 T2.5 따라 NEB 가 saddle 탐색) |
| 7 | G1 bulk 재감사 | Pass-w-caveats | PdO₂ lattice +3% (PBE+D3 한계), k-mesh table 0.2-0.6 meV 차이 |
| 8 | G2 slab 재감사 | Pass-w-caveats | STATUS.md E 표준화, termination 라벨 명확화 |
| 9 | G2 literature 비교 | Verified | Reuter/Lundgren/Rogal anchor papers 일치, S4 단 예외 |
| 10 | T1.10-T1.15 audit | Pass-w-caveats | POSCAR sort=True false alarm vs S4 broken candidates 실제 issue |
| 11 | T1.15 v2 site-strict | Verified | 48 candidates 가이드 §P1-C 모든 5 우선순위 준수 |

Lessons learned (메모리 반영): VASP EDIFFG 은 free atom (Selective Dynamics T T T) 만 검사. Adsorbate-내부 거리는 MIC 가 아닌 direct distance 사용 필수. POSCAR sort=True 시 atom 순서 species 별 정렬되므로 species mask 로 identify.

# 4. MLIP Ranking Results — 핵심 발견

MACE-MH (mh-1 + oc20_usemppbe head) + D3-BJ (PBE) + cuEquivariance. Phase 1 (단일 흡착 2,516) + Phase 2 (co-ads SetA 37,956) + Phase 3 (SetTS + SetB 6,314). 총 ~46,786 relaxation 후 dedup + filter → DFT shortlist.

## 4.1 표면별 chemistry 종합

| Surface | 산화 | CO d_min | CO E_rng | CH₃O d_min | CH₃O E_rng | coads d_react | Case 예상 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Pd⁰ | 1.97 ✓ | 1692 | 2.11 ✓ | 304 | 3.10 SetA ✓ | A |
| S2 | Pd⁰+Pd²⁺ | 2.01 ✓ | 818 | 2.14 ✓ | 1653 | 5.26 drift→B | A/B |
| S3 | Pd²⁺ O-top | 2.46 ⚠ | 126 | 2.79 ⚠ | 1180 | 1.34 product ⭐ | C |
| S3b | Pd²⁺ Pd-top | 3.54 ❌ | 2314 | 2.55 ⚠ | 471 | 5.30 drift→B | A/B |
| S4 | Pd⁴⁺ | 4.05 ❌ | 3184 | 0.98 ❌ | 5764 | 1.33 broken | C/D |

Figure 2. Pd⁰→Pd⁴⁺ 산화에 따른 chemisorption 강도 변화. S1 (Pd-C 1.97 Å) → S4 (4.05 Å) 단조 증가 — Shi 2024 가설 정확 재현.

Figure 3. 예비 descriptor map (MLIP 기반). 5 surfaces 가 Case A-D 영역에 분포. DFT 후 T1.19 에서 최종 갱신.

## 4.2 핵심 발견 3가지

① Shi 2024 가설 직접 검증 ⭐ Pd⁰ (S1, Pd-C 1.97 Å) → Pd⁴⁺ (S4, Pd-C 4.05 Å) 단조 증가. MACE-MH + SevenNet-Omni 두 독립 MLIP cross-check 일치 — chemistry truth.

② S3 PdO(100) O-term — 신규 chemistry ⭐ co-ads top-1 d(C_CO ↔ O_methoxy) = 1.34 Å. CH₃OCO* product 의 단일 C-O 결합거리 (1.30-1.40 Å) 와 일치. MLIP 가 reactive pair 보다 product 가 더 안정으로 ranking. Shi 2024 에 명시 안 됨 — 본 연구의 새 발견. DFT 로 확정 필요.

③ Side-path 자발 sampling S2/S4 에서 CO atop_O (Pd-O ~1.18 Å) — CO + lattice O → CO₂* 형성. 가이드 ⑤ "CO₂-like 무너진 구조 → side-path 보관" 항목을 자동으로 충족.

# 5. Slab Structure Verification

G2 5 slabs 가 published DFT literature 와 sub-percent 일치. PdO S3 vs S3b termination 차이가 chemistry 차이로 검증됨.

Figure 4. S3 vs S3b — TOP layer 단순 라벨이 아닌 실제 chemistry 다름. S3: 16 O 노출 (Pd 가려짐), S3b: 8 Pd 노출 (under-coord 2-fold). Pd-O bond mean 2.034/2.046 Å — bulk 2.039 와 일치.

## Literature anchor 일치 검증

| Surface | Anchor reference | 검증 상태 |
| --- | --- | --- |
| S1 Pd(100) | Reuter PRL 2007 (cond-mat/0701777) | 4-5 layer 표준 일치 ✓ |
| S2 PdO(101)/Pd(100) √5 | Lundgren cond-mat/0304107 | 구조 정의 일치 (anchor 그 자체) ✓ |
| S3 PdO(100) O-term | Rogal-Reuter PRB 2004 (cond-mat/0310235) | 폴라 안정성 일치 ✓ |
| S3b PdO(100) Pd-term | Rogal-Reuter PRB 2004 | Metastable 의도 일치 ✓ |
| S4 PdO₂(110) | 직접 benchmark 없음 (rutile TiO₂/RuO₂ 유추) | ⚠ Exploratory — Shi 2024 Pd⁴⁺ representation |

# 6. T1.15 v2 DFT Shortlist — Guide-Strict (48 candidates)

docs/DMC_Pd_workplan.md §P1-C 의 MLIP ranking 우선순위 5개 모두 strict 적용:

① coadsorption total energy 낮은 구조
  ② C_CO–O_CH3O = 2.0–3.5 Å (Set A reactive band)
  ③ CO·CH3O 서로 다른 기능성 site (co-ads)
  ④ S2 에서는 interface pair 우선
  ⑤ O-rich PdO/PdO₂ 에서 CO₂-like 무너진 구조 → side-path 보관

## 6.1 표면별 분포

| Surface | CO* | CH₃O* | co-ads | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| S2 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| S3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| S3b | 3 | 3 | 3 | 9 |
| S4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Total | 17 | 17 | 14 | 48 |

Figure 5. v2 shortlist 의 site type 분포. CO/CH₃O 모두 다양한 site 포함: atop_Pd, bridge_Pd-Pd, hollow_3Pd (S1, S3b), atop_O / bridge_Pd-O (S3, S4 = oxide). 이전 v1 의 site 중복 issue 해소.

## 6.2 v1 (전) vs v2 (가이드-strict) 비교

| 항목 | v1 (전) | v2 (현재) |
| --- | --- | --- |
| S1 CO* sites | atop_Pd × 3 (단일 site) | atop + bridge + hollow (3 distinct) |
| S2 CH3O* sites | bridge × 4, atop × 1 | bridge + atop_Pd + bridge_Pd-O + atop_O + atop_Pd (4 distinct) |
| S1 coads combos | bridge×bridge × 3 (1 combo) | 4f×bridge + bridge×hollow + bridge×atop (3 distinct) |
| 가이드 ③ 준수 | 부분 위반 | 완전 준수 |
| Broken candidates | 2 (S4 CH3O, manual replace) | 0 (intramol filter) |
| 가이드 ⑤ CO₂-like | 부분 sample | S2/S4 atop_O 자발 포함 |
| Total | 47 | 48 (S2 coads 5) |

# 7. Site Type Analysis (48 candidates)

각 candidate 의 anchor atom (CO: C, CH₃O: methoxy O) 주변 2.6 Å 안 substrate atom count + species 로 site 분류. 결과:

| Surface | CO* sites | CH₃O* sites | coads anchor sites |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 Pd⁰ | atop, bridge, hollow_3Pd | bridge, atop × 2 | 4f×bridge, bridge×hollow, bridge×atop |
| S2 mixed | atop_Pd × 3, bridge, physi | bridge, atop_Pd, bridge_Pd-O, atop_O | atop_O×atop_Pd ⭐, atop_Pd×bridge, etc. |
| S3 Pd²⁺ O-top | atop_Pd × 2, physi | atop_Pd × 2, atop_O | atop_Pd×atop_Pd, atop_Pd×atop_O |
| S3b Pd²⁺ Pd-top | atop_Pd × 2, physi | atop_Pd × 2, bridge | atop_Pd×bridge, bridge×atop_Pd, bridge×bridge |
| S4 Pd⁴⁺ | atop_O ⭐ (CO₂*), bridge_Pd-O, physi | atop_Pd, physi, atop_O | — (none, expected per chemistry) |

주목할 site: S2/S4 의 atop_O CO 후보 — d(C-O_lattice) ~ 1.18 Å 로 CO₂* surface complex. Shi 2024 의 anodic 산화 → side-path 우세 가설의 직접 검증 대상.

# 8. VASP Input Verification

47 (v1) 및 48 (v2) DFT jobs 모두 INCAR/POSCAR/POTCAR 준비됨. 디렉토리: calculations/T1_16_DFT_L1/{surface}/{kind}/{job_name}/. submit_vasp_gpu.sh 심볼릭 링크.

INCAR 표준 (workplan §1 + §1-2):
  ENCUT=520, PREC=Accurate, LASPH=.TRUE., ADDGRID=.TRUE., ISPIN=2, IVDW=12 (D3-BJ),
  EDIFF=1e-06, IBRION=2, NSW=300, ISIF=2 (ionic only), EDIFFG=-0.03,
  ISYM=0, LDIPOL=.TRUE., IDIPOL=3, KSPACING=0.25.

Material-specific:
  S1 Pd(100):   ISMEAR=1, SIGMA=0.10
  Oxides (S2-S4): ISMEAR=0, SIGMA=0.05

POTCAR: Pd_pv (28Jan2005, 16 valence) + O (08Apr2002) + C/H for coads.
POTCAR library: /home/hyunjin/POTENTIAL/potpaw_PBE/

# 9. DFT 비용 견적 (T1.16 + T1.17)

| 단계 | 후보 | 시간/job | GPU-hr 합계 | Wall (2 GPUs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.16 Level 1 (vacuum) | 48 | 6-12 hr | 288-576 | 6.0-12.0 day |
| T1.17 Level 2 (VASPsol SP) | 48 | 1-2 hr | 48-96 | 1.0-2.0 day |
| Total | 96 calc |  | 336-672 | 7.0-14.0 day |

GPU 자원: 2× RTX 6000 Ada Generation. SLURM debug partition (--gres=gpu:rtx6000ada:1). NVHPC compiler + MPI 환경 (scripts/submit_vasp_gpu.sh).

# 10. Risk Assessment

| 항목 | 심각도 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| S2 coads rank-2/3 (v1) | medium | Pd-C(CO) 3.4 Å — DFT 시 다른 site 로 drift 가능. v2 에선 더 좋은 후보로 대체됨. |
| S3 CO PES flat | low | top-10 within 13 meV (MACE 분해능 안). DFT ranking 의미 약하지만 정량화 가치. |
| S3 product collapse (d_react=1.34) | high (chemistry) | CH₃OCO* 형성 가능. DFT relax + freq 로 확정. → DMC step thermodynamic 정보. |
| S4 CO 모두 unbound | expected | Shi 2024 핵심 가설. ΔG_ads > 0 예상. side-path 우세 결론. |
| S4 CH₃O top-1 broken (v1) | mitigated | v1 에서 manual replacement, v2 에서는 intramol filter 로 자동 회피. |
| PdO₂(110) literature gap | low | 직접 DFT benchmark 없음 — Shi 2024 Pd⁴⁺ representative 모델. |

# 11. Version Management — Pattern A (Gate-Based Branches)

Advisor 이태훈 교수 권고 (2026-06-22): 'gate 별 long-running branch 로 버전관리'. 각 gate 작업이 자체 영구 branch 에 보존. main = stable trunk.

## 11.1 GitHub 저장소

두 저장소에 mirror push (양쪽 동일 history):
  • https://github.com/hyunjinlee12/DMC          (개인 backup, origin)
  • https://github.com/DDMM-dgist/Pd-DMC         (DDMM-dgist research group, ddmm)

Default branch: main

## 11.2 현재 branch 구조

| Branch | Commit | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| main | 4da551a | G2 통과 + 정리 (trunk baseline) | stable |
| g1-bulk-passed | 458ae51 | G1 bulk 통과 marker | frozen ✓ |
| g2-slab-passed | 1d6eaa8 | G2 slab 통과 (= tag v0.2) | frozen ✓ |
| g3-mlip-shortlist | 870b2a3 | T1.14-T1.15 MLIP + DFT shortlist v2 | active |
| g3-dft (예정) | — | T1.16-T1.20 DFT 결과 | 미생성 |
| g4-neb (예정) | — | workplan Phase 2 (NEB) | 미생성 |

## 11.3 Tags (immutable markers)

• v0.2-G2-passed → 1d6eaa8 (G2 통과 시점, 영구 보존)
  • v0.3-G3-passed (예정) → G3 통과 시 부여
  • v1.0-final (예정) → G4 통과, 프로젝트 종료 시

# 12. T1.16 DFT Submission Procedure

사전 준비 ✅
  ✓ 48 candidates POSCAR (DFT_shortlist_v2/)
  ✓ 47 job 디렉토리 (T1_16_DFT_L1/, v1 기준 — v2 promote 후 재구성 필요)
  ✓ INCAR/POTCAR/submit script 모두 배치
  ✓ Batch submit 스크립트 (submit_all.sh, 주석 처리)

Submission (user 승인 시):

  Step 1: v2 → DFT_shortlist promote (현재 DFT_shortlist 는 v1)
    $ mv calculations/G3_adsorption/DFT_shortlist calculations/G3_adsorption/DFT_shortlist_v1_archive
    $ mv calculations/G3_adsorption/DFT_shortlist_v2 calculations/G3_adsorption/DFT_shortlist

  Step 2: T1_16_DFT_L1 재구성 (v2 기준)
    $ rm -rf calculations/T1_16_DFT_L1
    $ conda run -n pddmc python scripts/setup_T1_16_dft_jobs.py

  Step 3 (Option A): 전체 submit
    $ bash calculations/T1_16_DFT_L1/submit_all.sh

  Step 3 (Option B): 단계별 (안전, 표면별)
    $ # S1 만 먼저
    $ for d in calculations/T1_16_DFT_L1/S1/*/*; do
        jname=$(basename $d)
        sbatch -J "S1_${jname:0:2}" --chdir=$d scripts/submit_vasp_gpu.sh
      done

# 13. 후속 단계 (T1.16 → G3 → G4)

T1.16 종료 후 자동 시퀀스:

  1. 48 OUTCAR 자동 검증 (free atom force < 0.03 eV/Å, 수렴 도달)
  2. T1.17 Level 2 VASPsol single-point (LSOL=.TRUE., EB_K=32.6, TAU=0)
  3. T1.18 ads E table (ΔG_CO*, ΔG_CH3O*^MeOH(U) — CHE 보정)
  4. T1.19 descriptor map (ΔG_CO* vs ΔG_CH3O*^MeOH(U))
  5. T1.20 Case A-D 분류 + Phase 2 surfaces 선정
  6. **G3 게이트 통과** → checkpoint C/D/E
  7. g3-dft branch → main merge + tag v0.3-G3-passed
  8. g4-neb 새 branch → T2.1-T2.8 (workplan Phase 2)
  9. CI-NEB TS1/TS2 + side-path → Gibbs profile
 10. **G4 통과** → tag v1.0-final → 프로젝트 종료

# 14. References

Shi et al. "Stabilization of Pd⁰ by Cu Alloying: Pd₃Cu Electrocatalyst for Anodic Methanol Carbonylation", Angew. Chem. Int. Ed. 2024, doi:10.1002/anie.202401311

Park, Chung, You, Kim, Ju, Han. "A Robust Agentic Framework for Expert-Level Automation of Atomistic Simulations (Paimon)", arXiv:2606.09422, 2026

Lundgren et al. "The Pd(100)-(√5×√5)R27°-O surface oxide revisited", arXiv:cond-mat/0304107

Rogal, Reuter, Scheffler. "Thermodynamic stability of PdO surfaces", PRB 2004, arXiv:cond-mat/0310235

Reuter et al. "CO oxidation at Pd(100)", PRL 98, 046101 (2007), arXiv:cond-mat/0701777

MACE-MP foundation model — Batatia et al., arXiv:2401.00096; https://mace-docs.readthedocs.io

AutoAdsorbate — ACS Catal. 2025, doi:10.1021/acscatal.5c06553

cuEquivariance — https://github.com/NVIDIA/cuEquivariance

## Acknowledgments

지도교수 이태훈 (DGIST, DDMM-dgist research group); advisor 권고 (D3 적용, gate-based branch 관리)에 따라 워크플로우 조정. Paimon agentic framework (Park et al., 2026) committee 패턴을 본 프로젝트에 확장 적용.